## Sheet1
BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
Người thực hiện: Nguyễn Nhật Linh
Tên đề tài: Website quản lý nhân sự
Thời gian: Từ 15-08-2023 đến 27-08-2023
STT | Tên công việc | Ngày | Tiến độ
|  |  | Mô tả theo ngày | Mô tả theo công việc
1 | Thiết kế giao diện cập nhật nhân sự | 2023-08-15 | Đã hoàn thành khoảng 40%, cơ bản cũng đã dựng xong form cập nhật cho nhân sự. Còn thiếu về mặt hình ảnh, một vài chi tiết về logic form cũng như các trường dữ liệu chưa được hiển thị đầy đủ. | Hoàn thành
2 |  | 2023-08-16 | Đã hoàn thành giao diện cập nhật
3 | Xử lý hiển thị danh sách nhân sự | 2023-08-17 | Đã lấy thành công dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và hiển thị lên giao diện. | Hoàn thành
4 |  | 2023-08-18 | Chỉnh sửa một số lỗi phát sinh. Chưa tối ưu hiển thị.
5 |  | 2023-08-19 | ....
6 | Xử lý cập nhật nhân sự | 2023-08-20 | .... | Hoàn thành
7 |  | 2023-08-21 | Chỉnh sửa giao diện profile theo từng tab
8 |  | 2023-08-22 | Hoàn thành xong giao diện profile Hoàn thành hiển thị danh sách nhân sự Chưa hiển thông tin của nhân sự lên giao diện profile
9 |  | 2023-08-23 | Hoàn thành hiển thị thêm thông tin nhân sự lên giao diện profile Đang xử lý cập nhật nhân sự
10 | Xử lý xuất danh sách nhân sự | 2023-08-24 | ....
11 |  | 2023-08-25 | ....
12 |  | 2023-08-26 | ....
12 |  | 2023-08-27 | ....