## Sheet1
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC DỰ KIẾN
Ngày | Công việc
| Nguyễn Lê Trường Chinh (Trưởng nhóm) | Trần Hoàng Lam | Nguyễn Nhật Linh | Chung
14/08/2023 |  |  |  | Phân tích yêu cầu: - Đăng nhập với quyền admin - Quản lý thông tin nhân sự: + Hiển thị danh sách nhân sự + Thêm: Thêm từng nhân sự, thêm nhiều nhân sự(Import file excel) + Xóa + Cập nhật + Tìm kiếm + Xuất file Phân chia công việc dự kiến
15/08/2023 - 16/08/2023 | Thiết kế giao diện quản lý nhân sự | Thiết kế cơ sở dữ liệu Thiết kế giao diện đăng nhập | Thiết kế giao diện cập nhật
17/08/2023 - 19/08/2023 | Xử lý thêm từng nhân sự | Xử lý đăng nhập | Xử lý hiển thị danh sách nhân sự
20/08/2023 - 22/08/2023 | Xử lý tìm kiếm | Xử lý xóa nhân sự | Xử lý cập nhật nhân sự
23/08/2023 - 27/08/2023 | Xử lý thêm nhiều nhân sự(Import file excel) |  | Xử lý xuất danh sách nhân sự